## Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
RESEARCH ON PROHECT RELATED TECHNOLOGIES | 1 | 9 | 1 | 3 | 25%
CHOOSE PLATEFORM FOR CODING (NOTEPAD & VS CODE) | 1 | 9 | 1 | 1 | 100%
DETAIL DESIGN OF PROJECT | 1 | 9 | 3 | 6 | 35%
DESIGN OF INTERFACE | 1 | 9 | 4 | 8 | 10%
CODING | 1 | 9 | 4 | 8 | 85%
TESTING | 1 | 9 | 8 | 8 | 85%
FINAL TESTING | 1 | 9 | 8 | 9 | 50%
REPORT | 1 | 9 | 5 | 9 | 60%